## Матрица оценки
N | Блок работ | Что делает команда АС | Что не входит | Базовое допущение | Зависимости | Сценарий оценки | Оценка минимум, чел.-дн. | Оценка база, чел.-дн. | Оценка максимум, чел.-дн. | Уверенность | Комментарий | Ответственный | Дата уточнения | Статус
1 | Рабочий список срабатываний цифровых индикаторов | Экран списка, фильтры, поиск, сортировка, статусы, счетчики, переход в карточку, права доступа | Алгоритмы выявления срабатываний, если они реализуются вне АС | Срабатывания доступны в хранилище или через согласованный источник | Состав полей, статусы, роли, объем данных | Оценить как отдельный UI-блок плюс backend-обвязку и пагинацию/фильтрацию
2 | Карточка срабатывания цифрового индикатора | Отображение субъекта, объекта, источников, операций, отклонений, основания, материалов и решения | Первичный расчет цифрового индикатора, если он выполняется смежным сервисом | Карточка собирает данные из нескольких источников и показывает инспектору единую картину | Состав данных карточки, правила доступа, источники | Оценить UI, модель данных, агрегацию данных, обработку пустых и ошибочных значений
3 | Маршрут обработки и статусы | Статусы карточки, переходы, проверки допустимости действий, история смены статусов | Организационные регламенты, если они утверждаются заказчиком | Нужен управляемый процесс от срабатывания до решения | Перечень статусов, роли, полномочия, правила возврата на уточнение | Оценить бизнес-логику, backend, журнал, проверки прав
4 | Решение инспектора | Форма выбора решения, фиксация основания, сохранение результата, связь с протоколом или передачей сведений | Юридическая формулировка решения, если ее утверждает заказчик | Автоматическое срабатывание не является подтвержденным нарушением без решения специалиста | Перечень итоговых решений, нормативные основания, роли | Оценить UI, хранение решения, валидации, историю и последствия статусов
5 | Протокол или результат обработки | Формирование проекта протокола или результата, подстановка данных из карточки, сохранение версии | Внешнее утверждение формы документа, если требуется заказчиком | Протокол формируется на основании карточки, решения и материалов | Требования к форме, реквизитам, печати, выгрузке, хранению | Оценить генерацию документа или формы, шаблоны, хранение, выгрузку
6 | Материалы и доказательная база | Отображение материалов, прикрепление к карточке, получение из сервиса доказательной базы, связь с решением | Разработка сервиса доказательной базы как отдельного сервиса | Сервис доказательной базы делает смежная команда | Правила обмена данными, состав материалов, статусы, ошибки, права доступа | Оценить интеграцию, UI материалов, хранение ссылок и метаданных, обработку ошибок
7 | Результаты ИИ-моделей | Прием и отображение результатов ИИ, связь с карточками, проверка инспектором, статусы обработки | Разработка и обучение ИИ-моделей | ИИ-модели поставляют результаты в согласованном виде | Формат результата, уверенность модели, объяснения, связи с объектами и операциями | Оценить прием данных, UI проверки, журнал, обработку повторных результатов
8 | НДС и объемы продукции | Отображение расчетных данных, использование в карточке, связь с отклонениями и решением | Разработка НДС как самостоятельного расчетного сервиса | НДС предоставляет готовые расчетные результаты или данные для отображения | Состав расчетов, частота обновления, идентификаторы партий и объектов | Оценить подключение, отображение, хранение результатов и ошибок
9 | Интеграция с ИВИС для СМЭВ | Подготовка XML и структурированных данных, отправка в ИВИС, получение статусов, журналирование ошибок | Инфраструктура ИВИС и внешний СМЭВ-контур | Все взаимодействие по СМЭВ идет через ИВИС | Виды сведений, XML-схемы, правила валидации, статусы, ошибки | Оценить диапазоном: базово при готовых схемах, максимум при неполном описании обмена
10 | Категорирование риска. Сценарий А | Подготовка данных для ФГИС ПГС, отображение результата, фиксация решения, контроль передачи | Расчетный механизм ФГИС ПГС | Расчет категории выполняется во ФГИС ПГС или с использованием его возможностей | Состав передаваемых данных, обратные статусы, правила работы инспектора | Оценить как интеграционный и UI-блок без собственного конструктора формул
11 | Категорирование риска. Сценарий Б | UI проверки факторов, хранение расчетных данных, возможная реализация части расчетной логики в АС | Полная доработка ФГИС ПГС, если она остается внешним контуром | Часть расчета или проверки факторов требуется выполнять в АС | Решение заказчика, алгоритм расчета, нормативная модель, источники данных | Оценить отдельно как рискованный сценарий с большей трудоемкостью
12 | Справочники и нормативные основания | Использование справочников, выбор нормативных оснований, связь с решением и протоколом | Нормативное наполнение, если его утверждает заказчик | Инспектору нужны основания решения без перегруженного интерфейса | Перечень справочников, источники НПА, правила обновления | Оценить UI выбора, хранение, администрирование, интеграцию со справочниками
13 | Отчеты и мониторинг | Сводные отчеты по срабатываниям, решениям, статусам, ошибкам обмена и срокам обработки | BI или аналитика вне зоны АС, если используется внешний инструмент | Руководителю нужны показатели исполнения и проблемные места | Перечень отчетов, роли, периодичность, выгрузки | Оценить базовый набор отчетов и отдельно расширенную аналитику
14 | Журналирование и аудит | Журнал действий пользователей, изменения статусов, отправки, ошибки, история карточки | Внешний аудит, если он ведется отдельной платформой | Все значимые действия должны быть восстановимы | Требования ИБ, хранение истории, сроки хранения | Оценить backend-журналы, UI истории, поиск, выгрузку
15 | Роли и доступы | Роли инспектора, руководителя, администратора, ограничения действий и просмотра | Организационное назначение пользователей | Доступы нужны для рабочего процесса и ответственности | Модель ролей, связь с учетными системами, права по регионам | Оценить ролевую модель, проверки прав, тестирование доступов
16 | Администрирование и настройки | Настройки статусов, справочников, параметров отображения, служебные настройки | Администрирование внешних систем | Часть параметров должна меняться без доработки кода | Перечень настраиваемых параметров | Оценить только реально необходимые настройки без конструктора всего
17 | Миграция и загрузка исходных данных | Подготовка моделей данных, загрузка начальных справочников, тестовые наборы | Очистка и нормализация данных внешних источников, если это вне АС | Для разработки и приемки нужны тестовые данные | Доступность данных, качество идентификаторов, связки субъектов и объектов | Оценить отдельно как технический блок с риском по качеству данных
18 | Нефункциональные требования | Производительность, отказоустойчивость, логирование, обработка ошибок, эксплуатационные требования | Инфраструктура, если она предоставляется отдельно | Нагрузка и сроки обработки должны соответствовать ТЗ | Целевые показатели, среда, объемы данных | Оценить отдельно backend, тестирование, оптимизацию и эксплуатационные проверки
19 | Тестирование и приемка | Функциональные тесты, интеграционные сценарии, тестовые данные, исправление дефектов | Приемка заказчика как организационный процесс | Нужна проверка сквозных сценариев, а не только отдельных экранов | Готовность смежных сервисов, ИВИС, тестового контура | Оценить с учетом заглушек, интеграционных тестов и повторных прогонов
20 | Документация и обучение | Пользовательские инструкции, описание статусов, сценарии работы, материалы для приемки | Полные регламенты заказчика, если они разрабатываются отдельно | Инспектору и руководителю нужно понимать маршрут обработки | Финальные экраны, роли, решения, отчетность | Оценить краткие инструкции, описание сценариев и материалы для демонстрации
21 | Интеграция с ЕРВК через СМЭВ | Получение информации из реестра объектов контроля ЕРВК, внесение информации в реестр, хранение идентификаторов, отображение связи в карточке, обработка ответов и ошибок | Разработка ЕРВК и пользовательские функции внутри ФГИС ПГС | Изучить XSD, руководства и эталоны ControlObjectsList 1.0.6 и AddControlObjects 1.0.5. Эталонные XML по базовым сценариям есть; нужно уточнить дополнительные сценарии и ошибки. | Сценарии использования, XSD, правила ИВИС, идентификаторы externalId/cosId/registryEntryId, тестовые XML | Оценить XML-маппинг, запросы и ответы, хранение идентификаторов, ошибки и интеграционное тестирование

## Инструкция
Матрица предварительной оценки работ команды АС
Назначение: собрать предварительную оценку работ команды Аналитической системы по проекту Цифровой надзор.
Заполняются колонки: Оценка минимум, чел.-дн., Оценка база, чел.-дн., Оценка максимум, чел.-дн., Уверенность, Комментарий, Ответственный, Дата уточнения, Статус.
Оценивать нужно только зону ответственности команды АС.
Работы смежной команды, ИВИС и ФГИС ПГС не включаются как разработка АС, но учитываются как зависимости.
По неопределенным блокам допускается диапазон или сценарная оценка.
Категорирование оценивается отдельно по сценарию А и сценарию Б.
Интеграция с ИВИС оценивается с учетом готовности видов сведений, XML-схем, статусов и обработки ошибок.
Если данных не хватает, не оставляйте строку пустой: укажите допущение или вопрос в комментарии.
Единица оценки трудоемкости: человеко-дни. Во всех строках используются только человеко-дни.