## Реестр
N | Блок проекта | Тип | Вопрос или зависимость | Почему влияет на оценку | Кому адресовать | Приоритет | Срок ответа | Статус | Решение или ответ | Влияние на оценку, чел.-дн. | Комментарий РП | Источник
1 | Границы проекта | Решение | Подтвердить, что команда АС оценивает только свой контур: интерфейсы, карточки, статусы, журналы, отчеты, подготовку данных и интеграции. | Без этого в оценку могут попасть работы смежной команды, ИВИС или ФГИС ПГС. | Заказчик / РП | Критичный |  | Открыт |  |  |  | Устав, материал оценки
2 | Границы проекта | Решение | Подтвердить перечень работ, которые не входят в оценку АС: ИИ-модели, сервис доказательной базы, НДС, инфраструктура ИВИС, доработка ФГИС ПГС. | Определяет объем оценки и исключает двойной учет работ. | Заказчик / РП / смежная команда | Критичный |  | Открыт |  |  |  | Устав, материал оценки
3 | Категорирование | Решение | Подтвердить, используется ли типовой процесс категорирования во ФГИС ПГС как базовый вариант. | Если расчет выполняется во ФГИС ПГС, АС оценивает подготовку данных и интеграцию. Если нет, объем АС существенно растет. | Заказчик / ФГИС ПГС / РП | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, транскрипции, устав
4 | Категорирование | Вопрос | Какая часть работы по категорированию остается в АС: подготовка данных, отображение результата, ручная проверка факторов, расчетная логика? | Меняет трудоемкость UI, backend, хранения расчетов и тестирования. | Заказчик / команда АС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
5 | Категорирование | Вопрос | Нужен ли в АС собственный UI для подтверждения расчета категории риска или достаточно отображения результата и статуса? | Определяет состав экранов, прав, статусов, журнала и проверок. | Заказчик / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, макет, транскрипции
6 | Категорирование | Вопрос | Какие факторы категории риска должны отображаться инспектору и какие из них допускают ручное уточнение? | Определяет модель данных, UI факторов, историю изменений и валидации. | Заказчик / ФГИС ПГС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материалы по категориям риска
7 | Категорирование | Вопрос | Нужно ли хранить в АС версии расчетов категории риска и историю подтверждения или возврата на уточнение? | Влияет на хранение, аудит, отчеты и сложность карточки. | Заказчик / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
8 | Категорирование | Зависимость | Нужен алгоритм или описание правил расчета категории риска, если часть расчета должна выполняться в АС. | Без алгоритма нельзя оценить расчетную логику и тестирование. | Заказчик / ФГИС ПГС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, постановления, транскрипции
9 | ЕРВК | Решение | Подтвердить, какие сценарии ЕРВК входят в объем АС: получение информации из реестра, внесение информации в реестр или оба сценария. | Есть актуальные руководства, XSD и эталонные XML по ControlObjectsList 1.0.6 и AddControlObjects 1.0.5. Нужно решить, какие сценарии используются в проекте. | Заказчик / РП / ИВИС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | СМЭВ материалы, разбор ЕРВК
10 | ЕРВК | Вопрос | Если используется внесение информации в ЕРВК, какие действия нужны: ADD, EDIT, DELETE или только часть из них? | Каждое действие меняет правила подготовки XML, проверки данных, обработки ошибок и тестирования. | Заказчик / ФГИС ПГС / ИВИС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | XSD AddControlObjects
11 | ЕРВК | Вопрос | Какие идентификаторы ЕРВК должна хранить АС: externalId, cosId, cosVersion, registryEntryId, controlObjectInfo.id? | От этого зависит модель данных, связь карточки с объектом контроля и последующая сверка статусов. | Команда АС / ИВИС / ФГИС ПГС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | XSD ControlObjectsList, XSD AddControlObjects
12 | ЕРВК | Вопрос | Кто отвечает за сопоставление полей объекта контроля с XML ЕРВК: команда АС, ИВИС или ФГИС ПГС? | Если маппинг выполняет АС, объем работ включает подготовку структуры, обязательные поля, справочники и проверки. | РП / ИВИС / команда АС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | СМЭВ материалы
13 | ИВИС и СМЭВ | Зависимость | Проверить достаточность эталонных XML по ControlObjectsList 1.0.6 и AddControlObjects 1.0.5 для нужных сценариев и запросить дополнительные примеры при необходимости. | Эталоны XML теперь есть. Остается риск, что они покрывают только базовые сценарии, поэтому для интеграционного тестирования могут потребоваться дополнительные примеры и правила ошибок. | ИВИС / заказчик | Критичный |  | Открыт |  |  |  | СМЭВ материалы
14 | ИВИС и СМЭВ | Вопрос | Какие варианты ответов нужно обработать в АС по получению сведений ЕРВК: successMessage, successAttachment, error, paging? | Влияет на обработку больших ответов, вложений, постраничности, ошибок и пользовательских сообщений. | ИВИС / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | XSD ControlObjectsList
15 | ИВИС и СМЭВ | Вопрос | Какие статусы обмена ИВИС возвращает в АС и какие из них нужно показывать пользователю? | Влияет на статусы карточек, журнал, отчеты и сценарии повторной отправки. | ИВИС / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
16 | ИВИС и СМЭВ | Вопрос | Нужна ли повторная отправка сообщений и какие правила повторной отправки применяются? | Меняет backend-логику, очередь, журналирование и UI ошибок. | ИВИС / заказчик | Высокий |  | Открыт |  |  |  | Материал оценки
17 | ИВИС и СМЭВ | Вопрос | Нужно ли хранить исходящие и входящие сообщения полностью или достаточно ссылок, статусов и метаданных? | Влияет на хранение, ИБ, аудит и эксплуатационные требования. | Заказчик / ИБ / ИВИС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, устав
18 | ИВИС и СМЭВ | Вопрос | Какие ошибки ИВИС и СМЭВ должны быть понятны инспектору, а какие остаются техническими? | Определяет интерфейс, справочник ошибок, поддержку и сценарии обработки. | ИВИС / заказчик / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | Материал оценки
19 | Сервис доказательной базы | Зависимость | Получить правила работы с сервисом доказательной базы: что АС передает, что сервис возвращает, какие статусы и ошибки возможны. | Без этого нельзя точно оценить интеграцию, UI материалов и обработку ошибок. | Смежная команда | Критичный |  | Открыт |  |  |  | Комментарии, устав, материал оценки
20 | Сервис доказательной базы | Вопрос | Где хранятся файлы доказательной базы: в сервисе, в АС или в отдельном хранилище? | Влияет на хранение, ИБ, ссылки, права доступа, резервирование и объем разработки. | Смежная команда / ИБ / заказчик | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, комментарии
21 | Сервис доказательной базы | Вопрос | Какие типы материалов должны поддерживаться: скриншоты, выгрузки, письма, акты, PDF, структурированные данные? | Определяет UI, загрузку, просмотр, ограничения размера и хранение метаданных. | Заказчик / смежная команда | Средний |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, макет
22 | Сервис доказательной базы | Вопрос | Нужно ли прикрепление материалов вручную из АС или только выбор материалов, полученных из сервиса? | Влияет на форму протокола, права, хранение файлов и аудит действий. | Заказчик / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | Макет, материал оценки
23 | ИИ-модели | Зависимость | Получить формат результата ИИ-моделей: структура данных, идентификаторы, уровень уверенности, пояснения, связи с объектами и операциями. | Определяет модель данных, карточку, UI проверки и журнал. | Смежная команда | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, транскрипции
24 | ИИ-модели | Вопрос | Нужно ли инспектору видеть объяснение результата ИИ или только итоговый признак и связанные факты? | Влияет на интерфейс, хранение пояснений и требования к прозрачности решений. | Заказчик / смежная команда | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
25 | ИИ-модели | Вопрос | Как обрабатываются повторные или изменившиеся результаты ИИ по одной карточке? | Влияет на версии данных, статусы, историю и пересчет задач. | Смежная команда / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | Материал оценки
26 | НДС и объемы продукции | Зависимость | Получить состав данных НДС и расчетных результатов, которые должны использоваться в карточке и отчетах. | Определяет интеграцию, отображение, связи с партиями и проверку отклонений. | Смежная команда / заказчик | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
27 | НДС и объемы продукции | Вопрос | Как часто обновляются расчетные данные НДС и нужны ли статусы актуальности данных? | Влияет на кэширование, предупреждения пользователю и повторную обработку карточек. | Смежная команда / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | Материал оценки
28 | Цифровые индикаторы | Вопрос | Какой полный перечень цифровых индикаторов входит в первый этап и в полный объем ТЗ? | Влияет на количество карточек, правил, источников, тестов и отчетов. | Заказчик / команда АС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, устав
29 | Цифровые индикаторы | Вопрос | Какие данные считаются основанием срабатывания и какие поля обязательны для карточки? | Определяет модель данных, UI карточки, валидации и протокол. | Заказчик / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, макет
30 | Цифровые индикаторы | Вопрос | Нужен ли пересчет срабатывания после уточнения данных или решения инспектора? | Влияет на бизнес-логику, статусы, журнал и запрет действий. | Заказчик / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
31 | Решение инспектора | Вопрос | Какой окончательный перечень решений инспектора должен поддерживаться? | Определяет статусы, кнопки, форму протокола, последствия и отчеты. | Заказчик | Критичный |  | Открыт |  |  |  | Макет, ТЗ
32 | Решение инспектора | Вопрос | Нужен ли отдельный протокол для каждого решения или единая форма результата обработки? | Влияет на генерацию документов, шаблоны, хранение и пользовательский маршрут. | Заказчик / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | Макет, материал оценки
33 | Решение инспектора | Вопрос | Должен ли инспектор выбирать нормативное основание и конкретные пункты в протоколе? | Влияет на справочники НПА, UI выбора, хранение и обновление нормативной базы. | Заказчик | Высокий |  | Открыт |  |  |  | Макет, обсуждения
34 | Роли и доступы | Вопрос | Какие роли требуются в АС: инспектор, главный инспектор региона, руководитель, администратор, другие роли? | Определяет права доступа, маршруты согласования, видимость данных и тестирование. | Заказчик / ИБ | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, макет
35 | Роли и доступы | Вопрос | Нужны ли ограничения по территории, региону, подразделению или типу пользователя? | Влияет на фильтрацию данных, права доступа и отчеты. | Заказчик / ИБ | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, макет
36 | Отчеты и мониторинг | Вопрос | Какой обязательный перечень отчетов и показателей нужен руководству? | Влияет на витрины данных, агрегаты, выгрузки и сроки разработки. | Заказчик / руководство проекта | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, устав
37 | Отчеты и мониторинг | Вопрос | Нужны ли выгрузки в Excel/PDF и какие поля должны попадать в выгрузку? | Определяет генерацию файлов, права доступа и тестирование форматов. | Заказчик | Средний |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
38 | Данные и справочники | Зависимость | Получить перечень справочников и источников мастер-данных: субъекты, объекты, виды объектов, подвиды, типы контролируемых лиц, НПА. | Влияет на интеграции, валидации, синхронизацию и UI выбора. | Заказчик / смежная команда / ФГИС ПГС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, ЕРВК материалы
39 | Данные и справочники | Вопрос | Какая система является источником истины для субъекта, объекта, ИНН, ОГРН, КПП, адреса ФИАС? | Влияет на качество данных, сверку дублей и подготовку сообщений. | Заказчик / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ЕРВК, материал оценки
40 | Нефункциональные требования | Вопрос | Какие обязательные требования к производительности, срокам обработки и объему данных применяются к АС? | Влияет на архитектуру, оптимизацию, тестирование и инфраструктурные требования. | Заказчик / эксплуатация / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
41 | Нефункциональные требования | Вопрос | Какие требования ИБ применяются к хранению доказательных материалов, сообщений обмена и персональных данных? | Влияет на хранение, доступы, аудит, шифрование и эксплуатацию. | ИБ / заказчик / команда АС | Критичный |  | Открыт |  |  |  | ТЗ, материал оценки
42 | Тестирование и приемка | Зависимость | Нужен тестовый контур ИВИС/СМЭВ и заглушки смежных сервисов для интеграционного тестирования. | Без тестового контура оценка тестирования и сроки приемки становятся рискованными. | ИВИС / смежная команда / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | Материал оценки
43 | Тестирование и приемка | Вопрос | Какие сквозные сценарии будут использоваться для приемки первого этапа? | Определяет тест-кейсы, демонстрацию, критерии готовности и объем исправлений. | Заказчик / РП / команда АС | Высокий |  | Открыт |  |  |  | Устав, материал оценки
44 | Макет и UX | Вопрос | Какие макеты считаются рабочей основой для дальнейшего проектирования и какие решения по ним уже закреплены? | Влияет на объем UI, количество экранов, переделки и согласование с пользователями. | РП / заказчик / команда АС | Средний |  | Открыт |  |  |  | Макеты, обсуждения
45 | Управление проектом | Вопрос | Как часто актуализируется оценка после ответов на вопросы и кто утверждает изменения диапазона? | Влияет на управляемость оценки и фиксацию изменений объема. | РП / руководство проекта | Средний |  | Открыт |  |  |  | Устав, материал оценки

## Сводка
Сводка по реестру открытых вопросов и зависимостей
Всего строк | 45
Критичный приоритет
Высокий приоритет
Открытые
В работе
Ответ получен
Как работать с реестром
1 | Заполнить срок ответа и ответственного по критичным строкам.
2 | Передать вопросы адресатам: заказчик, смежная команда, ИВИС, ФГИС ПГС, ИБ.
3 | После ответа заполнить колонку Решение или ответ.
4 | Если ответ меняет трудоемкость, заполнить влияние на оценку в человеко-днях.
5 | Закрывать строку только после отражения ответа в оценке или проектных материалах.
Единица влияния на оценку | человеко-дни
Дата подготовки | 04.10.2026

## Инструкция
Назначение реестра
Реестр фиксирует вопросы, зависимости, решения и допущения, которые влияют на предварительную оценку работ команды АС.
Каждая строка должна иметь адресата, приоритет и статус.
Если вопрос влияет на трудоемкость, после получения ответа нужно указать влияние на оценку в человеко-днях.
Строки с приоритетом Критичный и Высокий желательно закрывать до фиксации базовой оценки.
Статус Закрыт ставится только после того, как ответ учтен в оценке или проектных материалах.
Реестр подготовлен по ТЗ, транскрипциям, разбору встреч, уставу проекта и материалу для предварительной оценки работ команды АС.
Документ предназначен для РП, аналитиков, архитектора, тимлида и участников, отвечающих за снятие неопределенности.
Рабочая единица влияния на оценку: человеко-дни.
Формулировки вопросов можно уточнять, но смысл и связь с оценкой желательно сохранять.
При появлении нового вопроса добавьте строку в конец листа Реестр.