## Распределение работ
Блок ТЗ | Какой нужен результат | Наша команда | Внешние команды и системы | От чего зависим / что уточнить
Модели ИИ | Результаты анализа подозрительных операций и необходимые сведения. | Используем результаты моделей в АС и формах АРМ. | Сбер: модернизация моделей и предоставление результатов (проект его ТЗ). | Состав данных, доступ и сроки передачи результатов от Сбера.
Расчет цифровых индикаторов | Выявление фактов и расчет срабатываний ЦИ №1, 2, 5, 8 и 9. | Используем расчеты и результаты в АС; согласуем взаимодействие. | Сбер: алгоритмы, серверная часть и данные для работы других участников (проект его ТЗ). | Данные и функции Сбера, их готовность; состав и способ обмена.
АРМ эксперта и инспектора | Доработанные формы одиночной и групповой обработки. | Предварительно наша команда: доработка форм, в том числе выбор документов и работа со связанными записями. | Сбер предоставляет результаты моделей. Возможности действующей АС проверяются с ее владельцами. | Состав полей и данных; какие изменения выполняются средствами BI, а где нужна разработка.
Формы цифровых индикаторов | Инспектор видит срабатывания и факты, рассматривает их и сохраняет результат. | Предварительно наша команда: формы, отображение данных и действия пользователя. | Сбер предоставляет расчет, данные и функции ЦИ. | Сроки и состав данных Сбера; возможности существующей BI-системы.
Сервис доказательной базы | Собраны материалы по срабатыванию ЦИ и доступен результат проверки. | Предварительно наша команда: вызов сервиса и отображение полученного результата в АС. Разработка самого сервиса не распределена. | Проект ТЗ Сбера относит сам сервис к другим участникам. Конкретный исполнитель не указан. Сбер предоставляет данные по срабатыванию и фактам. | Уточнить, кто создает сервис, какие материалы и ответы он возвращает, способ взаимодействия и сроки.
Сервис категорирования | Предварительный расчет категории риска объекта и сведения для его проверки. | Предположительно наша команда: расчет, данные и формы. Окончательное распределение не согласовано. | В проекте ТЗ Сбера расчет категорий риска отнесен другим участникам. Источники данных и их владельцы уточняются. | Подтвердить исполнителя сервиса, методику, источники, полноту сведений и способ обмена.
Реестр объектов и ЕРВК | Данные об объектах доступны для категорирования и работы АС. | Предварительно наша команда: локальные данные объектов и работа с ними в АС. | ЕРВК / ФГИС ПГС: внешний реестр. Владельцы систем и заказчик предоставляют необходимые условия доступа. | Объем локального реестра, какие данные и как получать или передавать; ответственность за обмен.
Продукция и потенциальный НДС | Расчет сведений об объемах продукции и потенциальном экономическом ущербе. | Предварительно наша команда: использование результатов в АС и отображение, если это входит в согласованный объем. | Сбер: сервис расчета объемов и справочники продукции и цен (проект его ТЗ). | Состав результата, доступ к данным и сроки. Передача внешним потребителям через СМЭВ исключена из предмета проекта ТЗ Сбера; исполнитель передачи уточняется.
Отчеты | 10 статистических и технических отчетов по ТЗ. | Предварительно наша команда: подготовка данных и отчетов. Разделение между BI и разработкой уточняется. | Сбер предоставляет предусмотренные проектом его ТЗ данные о моделях, индикаторах и продукции. | Состав отчетов, полнота данных, сроки их готовности и возможности BI.
Передача сведений в ПГС | Сведения о срабатываниях ЦИ и иные сведения по ТЗ переданы получателю. | Предварительно наша команда: подготовка данных и обработка результатов обмена в АС. Исполнитель адаптера не определен. | ИВИС - шина обмена; ФГИС ПГС - получатель. Сбер предоставляет данные в рамках проекта его ТЗ. | Распределить реализацию адаптера и подключения; согласовать вид сведений, форматы и тестовую среду.
Данные и среды | Доступные исходные данные и среда для разработки и проверок. | Проектируем и готовим данные, необходимые для нашей части. | Сбер, заказчик и владельцы источников: данные, доступы и условия использования в пределах согласованной ответственности. | Какие данные доступны, кто загружает их и когда готовы среды и доступы.
Информационная безопасность | Выполнены требования безопасности для создаваемых компонентов. | Встроенные меры и документация по нашей части - состав уточнить по ТЗ. | По проекту ТЗ Сбера отдельные работы по требованиям защиты, аттестации и сертификации отнесены конечному заказчику; Сбер обеспечивает защиту своей части. | Подтвердить границы работ и ответственность за испытания и документы по безопасности.
Испытания и приемка | Проверены функции и обмены; подготовлены документы по результатам. | Предварительно наша команда: испытания своей части, исправления и подготовка документов. | Сбер проверяет свою часть и предоставляемые данные; заказчик и другие участники участвуют в совместных проверках. | Кто отвечает за сквозное испытание, среды, тестовые данные, сроки и приемку.
Основа: основное ТЗ и проект ТЗ Сбера, разделы 2.1-2.3 и 4.2-4.8. Распределение нашей команды предварительное; проект ТЗ Сбера подлежит согласованию.

## Календарный план
Период и этап | Роль | Работа | Результат этапа | Зависимости этапа | Ответственный сотрудник | Срок задачи | Трудозатраты, ч
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Аналитики и руководитель проекта | Сверить перечень работ с ТЗ и оценками. Разделить доработку действующих АРМ и новые формы цифровых индикаторов и категорирования. | общий перечень задач и зависимостей; первые задания аналитикам и разработчикам. Участие аналитиков в ноябре нужно подтвердить. | Подготовка до контракта зависит от наличия ресурсов.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Аналитики и руководитель проекта | Определить, какие данные и в какие сроки нужны от Сбера, владельцев источников и заказчика.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Аналитики и руководитель проекта | Составить список вопросов по сервису доказательной базы, реестру объектов, категорированию и передаче сведений в ПГС.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Аналитики и руководитель проекта | Собрать имеющиеся материалы по видам сведений СМЭВ: руководства, схемы и примеры сообщений. Уточнить, какие обмены нужны проекту и какие версии действуют.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Разработчики и архитектор | Изучить действующие АРМ и определить, какие формы и данные затронут изменения.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Разработчики и архитектор | Наметить устройство новых форм, хранение данных и подключение внешних сервисов.
Ноябрь 2026. Подготовка к работам | Разработчики и архитектор | Сверить оценки с аналитиками и определить, какие задачи можно начинать после подготовки постановок.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Для АРМ описать выбор нормативных документов и их пунктов, обработку одной записи и группы связанных записей. | согласованные постановки и схемы данных передаются разработчикам по мере готовности. Порядок задач согласуется командами. | Начало договорных работ зависит от даты заключения контракта.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Для цифровых индикаторов описать список срабатываний, карточку, состав фактов, ручной ввод, решение инспектора и историю.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Провести консультации для команды Сбера по действующим индикаторам №1, 2 и 5, предусмотренные оценкой.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Для доказательной базы описать, что инспектор запрашивает и как видит полученные материалы или сообщение о расхождении. Состав и исполнитель сервиса требуют согласования.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Для категорирования определить сведения об объекте и его текущей категории, сведения для расчета и случаи, когда данных недостаточно.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Аналитики | Для 10 отчетов определить содержание, фильтры, источники данных и порядок перехода к подробностям.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Инженер данных и архитектор БД | Уточнить, где хранятся сведения об операциях, фактах, объектах и решениях, и какие данные поступают от Сбера.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Инженер данных и архитектор БД | Описать, какие данные нужно сохранить в АС и подготовить для отчетов и обмена.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Инженер данных и архитектор БД | Изучить руководства, схемы XSD и примеры запросов и ответов. Определить обязательные поля, форматы и возможные ответы; сопоставить их с данными АС.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Разработчики и архитектор | Спроектировать изменение действующих форм АРМ, новые формы и хранение результатов работы пользователей.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Разработчики и архитектор | Определить, как АС будет получать результаты моделей и расчета индикаторов, обращаться к сервису доказательной базы и готовить сведения для передачи.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Разработчики и архитектор | Совместно с аналитиками определить, какие запросы должна отправлять АС, какие ответы и ошибки обрабатывать, и что делает ИВИС. Проверить эти решения со смежными командами.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Разработчики и архитектор | Начать разработку задач, по которым постановки уже согласованы.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Системный администратор | участвовать в обсуждении со Сбером состава данных и условий обмена; уточнить, какая среда и доступы нужны для разработки.
Декабрь 2026. Обследование и постановки | Технический писатель | совместно с аналитиками определить состав документов, которые потребуется подготовить по ТЗ.
Январь 2027. Начало разработки | Аналитики | продолжить постановки по индикаторам, отчетам, категорированию и реестру; отвечать на вопросы разработчиков. | первая сборка для внутренней проверки. Аналитики проверяют ее по постановкам и передают замечания разработчикам. | Постановки согласованы; состав задач на месяц уточняется.
Январь 2027. Начало разработки | Инженер данных и архитектор БД | подготовить структуру хранения срабатываний, фактов, решений и истории.
Январь 2027. Начало разработки | Аналитики и инженер данных | согласовать со Сбером примеры результатов моделей и расчета индикаторов для проверки форм.
Январь 2027. Начало разработки | Разработчики | Добавить в действующий АРМ выбор нормативных документов и их пунктов; доработать одиночную и групповую обработку записей.
Январь 2027. Начало разработки | Разработчики | Сделать список и карточку срабатывания ЦИ: показать индикатор, объект, факты и результат расчета.
Январь 2027. Начало разработки | Разработчики | Обеспечить сохранение решения инспектора и его отображение в истории карточки.
Январь 2027. Начало разработки | BI-аналитик | участвовать в разработке форм и отчетов по готовым постановкам и проверять результаты вместе с аналитиками.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Инженер данных и архитектор БД | настроить получение и подготовку данных для ЦИ и отчетов; создать таблицы и сценарии переноса данных. | сборка с доступными тестовыми данными. Команды совместно проверяют формы и обмены; замечания возвращаются в работу. | Доступны тестовые данные, сервисы и среда; сроки смежных команд согласуются.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Инженер данных и BI-аналитик | подготовить данные для отчетов, включая показатели, фильтры и связь итогов с исходными записями.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Аналитики | уточнить сведения для категорирования и проверить, каких данных не хватает и кто их предоставляет.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Разработчики | Доработать карточку ЦИ: просмотр фактов, решение инспектора, запрос материалов и показ ответа сервиса доказательной базы.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Разработчики | Реализовать предусмотренные постановкой проверки, например запрет отправки при расхождениях, сообщенных сервисом доказательной базы.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Разработчики | Подготовить передачу сведений о срабатывании в ПГС через ИВИС и показ результата передачи в АС. Формат и состав сведений проверить со смежными командами.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Разработчики | На тестовых примерах проверить соответствие запросов и ответов схемам XSD, заполнение обязательных полей и обработку ошибок. Условия и доступ к тестовой среде согласовать с участниками обмена.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Разработчики | По согласованной постановке сделать формы просмотра сведений об объекте и предварительного результата категорирования. Исполнителя расчетного сервиса определить отдельно.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Системный администратор | участвовать в подготовке структур данных и настройках, необходимых для получения данных ЦИ и работы с ними, в пределах оценки. Конкретные действия и доступы уточнить с инженером данных и разработчиками.
Февраль 2027. Данные, формы и обмен | Технический писатель | собирать материалы для руководств по мере готовности и проверки функций.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Инженер данных и BI-аналитик | завершить подготовку данных и 10 отчетов; проверить показатели, фильтры и переход к исходным сведениям. | к 5 апреля подготовлены код, документация и сборка для испытаний. Срок предварительный: возможность его соблюдения нужно подтвердить с разработчиками и смежными командами. | Готовность данных, форм и тестовых обменов зависит от смежных команд.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Аналитики и BI-аналитик | проверить АРМ, формы ЦИ и результаты категорирования по постановкам.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Аналитики и техписатель | подготовить проектные документы, руководства и материалы программы и методики испытаний в пределах распределенной ответственности.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Разработчики | Завершить согласованные формы и обработку данных; проверить сохранение решений, историю и групповую обработку.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Разработчики | Проверить получение сведений от смежных сервисов, передачу в ПГС и отображение ответов и ошибок на доступных тестовых средах.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Разработчики | Совместно с аналитиками проверить обмен по согласованным видам сведений: состав запросов и ответов, результаты проверки схем и реакцию АС на ошибки.
Март - 5 апреля 2027. Завершение и подготовка испытаний | Разработчики | Исправить найденные ошибки, подготовить исходный код, сборку и материалы для испытаний.
6-30 апреля 2027. Испытания | Аналитики и руководитель проекта | Согласовать с заказчиком порядок проверок и участие пользователей. | материалы испытаний и исправленная система для приемки. Приемка зависит от заказчика и внешних участников. | Готовы сборка, программа испытаний, среда и участники.
6-30 апреля 2027. Испытания | Аналитики и руководитель проекта | Участвовать в предварительных и приемочных испытаниях и опытной эксплуатации; фиксировать результаты и замечания.
6-30 апреля 2027. Испытания | Аналитики и руководитель проекта | Подготовить предусмотренные ТЗ протоколы и акты совместно с участниками испытаний.
6-30 апреля 2027. Испытания | Технический писатель | обновить руководства и рабочую документацию по результатам проверки функций и замечаний.
6-30 апреля 2027. Испытания | Разработчики, инженер данных и BI-аналитик | проверять сценарии АРМ, индикаторов, отчетов, категорирования и обмена.
6-30 апреля 2027. Испытания | Разработчики и инженер данных | исправлять ошибки и обновлять сборку. BI-аналитик участвует в повторной проверке отчетов и форм.

## Трудозатраты
Оценка / роль | Часы | На какие работы выделены часы | Примечание
Системный аналитик | 540 | Обследование и требования - 302 ч; разработка и данные - 28 ч; испытания и документация - 170 ч; гарантийное сопровождение - 40 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
Архитектор БД | 200 | Обследование и проектирование данных - 90 ч; разработка структур данных - 80 ч; внедрение и интеграции - 30 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
Инженер данных | 1115 | Обследование источников - 200 ч; подготовка данных, таблиц и отчетов - 596 ч; перенос и проверка данных, интеграции - 269 ч; документация - 50 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
BI-аналитик | 506 | Обследование и проектирование отчетов - 40 ч; формы, данные и отчеты - 340 ч; перенос и тестирование - 70 ч; испытания и документация - 56 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
Системный администратор | 30 | Обсуждение данных и обмена со Сбером - 10 ч; работы со структурами данных для ЦИ - 20 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
Технический писатель | 180 | Рабочая и отчетная документация - 180 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных
Руководитель проекта | 210 | Управление и координация проекта - 210 ч. | Оценка аналитика/ инженера данных/РП
Итого аналитика и данные | 2781 | Общий объем строк выше, включая 40 ч гарантийного сопровождения. | Состав и возможное пересечение с оценкой разработчиков уточняются
Архитектура | 80 | Проектирование архитектуры решения - 80 ч. | Оценка разработчиков
Дизайн интерфейсов | 80 | Проектирование интерфейсов - 80 ч; в оценке принято 10 форм по 8 ч. | Оценка разработчиков
Серверная разработка | 590 | Техническое проектирование, серверная разработка и интеграции со Сбером и ИВИС - 590 ч. | Оценка разработчиков
Разработка интерфейсов | 280 | Проектирование и разработка интерфейсов, компоненты и формы, тестирование и исправления - 280 ч. | Оценка разработчиков
Встречи | 125 | Встречи команды - 125 ч. | Оценка разработчиков
Резерв | 350 | Резерв на риски - 350 ч; не распределен по конкретным работам. | Оценка разработчиков
Итого разработчики | 1505 | Общий объем строк разработчиков выше, включая резерв 350 ч. | Включен резерв 350 часов
Общие часы | 4286

## Риски
Риск | К чему может привести | Что сделать
Не распределены работы между командами | Часть работ может остаться без исполнителя или попасть в две оценки. | Согласовать ответственность, прежде всего за сервис доказательной базы, категорирование и обмен.
Задержка данных и сервисов смежных команд | Разработку и проверку отдельных функций придется перенести. | Согласовать со Сбером и другими участниками состав данных, сроки их передачи и тестовые среды.
Расхождение сроков разработки и ТЗ | По оценке разработчиков отдельное тестирование выходит за апрель 2027 года, когда по ТЗ должны завершиться испытания. | Согласовать с командами сроки разработки и испытаний, проверить возможность уложиться в календарный план ТЗ.
Недостаточно выделенных специалистов | Задачи могут не выполняться параллельно в запланированные сроки. | Подтвердить доступность аналитиков, инженеров данных, разработчиков и других специалистов по месяцам.
Не хватает исходных сведений для категорирования | Расчет категории риска может оказаться неполным или невозможным. | Составить перечень необходимых сведений, определить их источники и проверить доступность.
Не определена граница между BI и разработкой | Оценки могут включать лишнюю работу или пропустить необходимые доработки. | Вместе с BI-аналитиком и разработчиком проверить возможности действующей системы по каждому блоку.
Не согласованы формат обмена и условия испытаний | Интеграцию и сквозные сценарии нельзя будет своевременно проверить. | Уточнить виды сведений, состав запросов и ответов, доступ к тестовым средам и ответственных за совместные испытания.