# Устав проекта «Цифровой надзор»

Статус документа: проект для обсуждения Основание: Техническое задание на развитие Аналитической системы Россельхознадзора в части создания функциональности цифрового надзора Назначение документа: зафиксировать управленческие рамки проекта, ожидаемые результаты, зоны ответственности участников, ключевые ограничения, риски и вопросы, требующие решения до детальной оценки и планирования работ.

# 1. Назначение проекта

Проект «Цифровой надзор» направлен на развитие Аналитической системы Россельхознадзора для автоматизированного выявления надзорных рисков, подготовки доказательной базы, поддержки решений инспектора и обеспечения информационного взаимодействия с внешними государственными контурами.

Проект должен дать заказчику и инспекторскому составу единое рабочее место для обработки срабатываний цифровых индикаторов, анализа оснований, фиксации решений, подготовки материалов и передачи необходимых сведений во внешние системы в установленном формате.

Ключевой управленческий смысл проекта заключается в переходе от разрозненного анализа данных и ручной подготовки материалов к управляемому процессу: с понятными статусами, ответственностью, журналом действий, доказательной базой и контролируемыми интеграциями.

# 2. Цели проекта

1. Обеспечить выявление потенциальных нарушений и рисковых ситуаций на основании цифровых индикаторов, расчетов и данных из информационных систем.

2. Создать интерфейсы для обработки срабатываний, проверки оснований, принятия решений и формирования материалов инспектором.

3. Обеспечить подготовку и использование доказательной базы для подтверждения срабатываний и решений.

4. Обеспечить обработку сведений, связанных с изменением категорий риска объектов контроля, с учетом возможностей ФГИС ПГС.

5. Организовать интеграционное взаимодействие через ИВИС для передачи сведений по СМЭВ, включая корректное формирование XML и иных структурированных сообщений.

6. Сформировать прозрачную отчетность и контроль исполнения по процессам цифрового надзора.

# 3. Ожидаемые результаты

| Результат | Содержание | Для кого важен |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место обработки цифровых индикаторов | Список срабатываний, карточка срабатывания, статусы, фильтры, журнал действий, переходы к материалам | Инспектор, руководитель, заказчик |
| Карточка анализа срабатывания | Данные по субъекту, объекту, источникам, операциям, отклонениям, основаниям и решению | Инспектор |
| Поддержка доказательной базы | Получение, отображение и прикрепление материалов, подтверждающих срабатывание или решение | Инспектор, заказчик, смежная команда |
| Обработка изменения категории риска | Подготовка данных, отображение расчетных факторов, подтверждение или возврат на уточнение, передача результата | Инспектор, заказчик, ФГИС ПГС |
| Интеграция через ИВИС и СМЭВ | Формирование корректных пакетов сведений, XML и статусов обмена | Команда АС, ИВИС, внешние контуры |
| Отчетность и мониторинг | Статистика срабатываний, решений, статусов, передачи сведений, ошибок и сроков обработки | Руководство, заказчик |
| Управляемость процесса | Роли, статусы, история действий, контроль открытых вопросов и спорных ситуаций | Руководство проекта |

# 4. Границы проекта

## 4.1. Входит в объем проекта команды Аналитической системы

1. Проектирование и реализация пользовательских интерфейсов для обработки цифровых индикаторов, карточек срабатываний, решений инспектора, отчетов и журналов.

2. Реализация бизнес-логики обработки срабатываний в Аналитической системе: статусы, переходы, роли, контроль полноты данных, фиксация решений.

3. Подготовка данных для взаимодействия с внешними контурами, включая формирование XML и иных структурированных сообщений для передачи через ИВИС.

4. Интеграция с ИВИС для обмена сведениями по СМЭВ.

5. Интеграция с сервисами смежной команды в согласованных границах и по согласованным правилам обмена данными.

6. Отображение расчетных данных, доказательной базы и дополнительной информации, необходимой инспектору для принятия решения.

7. Хранение результатов обработки, статусов, журналов действий и служебной информации, необходимой для отчетности и контроля.

## 4.2. Не входит в объем проекта команды Аналитической системы без отдельного решения

1. Разработка ядра ИИ-моделей и алгоритмов машинного анализа.

2. Разработка сервиса доказательной базы как самостоятельного внешнего сервиса, если он закрепляется за смежной командой.

3. Разработка НДС и расчетных сервисов, если они закрепляются за смежной командой.

4. Дублирование функций ФГИС ПГС, если соответствующая функциональность уже реализована и должна использоваться как внешний контур.

5. Разработка полноценного конструктора формул категорирования, если принято решение использовать механизм ФГИС ПГС.

6. Разработка или сопровождение инфраструктуры ИВИС, не относящейся к формированию и передаче сведений со стороны Аналитической системы.

# 5. Участники проекта и зоны ответственности

| Участник | Роль в проекте | Основная ответственность |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Владелец потребности и приемщик результата | Подтверждает цели, приоритеты, сценарии работы, нормативные основания, состав решений и критерии приемки |
| Команда Аналитической системы | Исполнитель по интерфейсам, процессам обработки и интеграции со стороны АС | Реализует рабочие места, карточки, статусы, журналы, отчеты, подготовку сообщений и интеграцию через ИВИС |
| Смежная команда | Исполнитель по специализированным сервисам | Реализует или предоставляет ИИ-модели, сервис доказательной базы, НДС и иные расчетные сервисы в согласованных границах |
| ИВИС | Интеграционный контур для СМЭВ | Обеспечивает передачу сведений по СМЭВ на основании корректно сформированных сообщений |
| ФГИС ПГС | Внешний государственный контур | Используется для процессов и сведений, которые должны обрабатываться в государственном контуре, включая связанные с категорированием функции при подтверждении такого подхода |
| Инспекторский состав | Основной пользователь | Обрабатывает срабатывания, анализирует материалы, фиксирует решения, формирует и направляет сведения |
| Руководство проекта | Управление сроками, объемом и решениями | Согласует границы, контролирует зависимости, принимает решения по спорным вопросам и изменениям объема |

# 6. Целевая бизнес-логика проекта

1. Данные из источников и расчетных сервисов используются для выявления срабатываний цифровых индикаторов и потенциальных изменений категории риска.

2. В Аналитической системе формируется рабочий список задач для инспектора или ответственного специалиста.

3. Инспектор открывает карточку, видит основание, источники, расчетные данные, операции, выявленные отклонения и материалы доказательной базы.

4. При необходимости инспектор запрашивает уточнение, прикрепляет материалы, проверяет нормативные основания и фиксирует итоговое решение.

5. По итогам решения система формирует протокол, пакет сведений или иной результат обработки.

6. Для сведений, подлежащих передаче во внешний контур, Аналитическая система формирует структурированное сообщение и передает его через ИВИС по СМЭВ.

7. Система получает и хранит статусы обработки, историю действий, ошибки обмена и результаты передачи.

8. Руководитель видит сводную картину по срабатываниям, решениям, категориям, статусам и проблемным местам.

# 7. Подход к категорированию риска

ТЗ содержит требования к обработке факторов изменения категорий риска. При этом по имеющимся материалам видно, что во ФГИС ПГС уже существуют механизмы, связанные с категорированием и расчетными формами.

В качестве базового допущения принимается, что типовой процесс категорирования реализуется в ФГИС ПГС. Роль Аналитической системы подлежит уточнению и предварительно заключается в подготовке данных, интеграции, отображении расчетных факторов и результатов, а также фиксации действий инспектора в своей зоне ответственности. При реализации сценариев категорирования учитывается необходимость связи с объектами контроля во внешнем контуре ФГИС ПГС.

Поэтому базовый подход для проекта следует сформулировать так:

1. Аналитическая система не должна без необходимости дублировать полноценный механизм ФГИС ПГС.

2. Команда Аналитической системы должна определить, какие данные она обязана подготовить для категорирования: сведения об объекте, контролируемом лице, адресе, виде и подвиде объекта, расчетных баллах, источниках и дополнительной информации для инспектора.

3. Если расчет категории выполняется во ФГИС ПГС, Аналитическая система должна обеспечить подготовку, передачу и отображение необходимых данных и статусов.

4. Если часть расчета или предварительной обработки должна выполняться в Аналитической системе, это должно быть отдельно закреплено в проектном решении и оценено как самостоятельный блок работ.

5. Интерфейс в Аналитической системе нужен как минимум для обработки результата, проверки факторов, фиксации решения и контроля передачи сведений. Полноценный конструктор формул нужен только при отдельном решении о реализации расчета на стороне Аналитической системы.

# 8. Интеграционное взаимодействие

Ключевой принцип: взаимодействие по СМЭВ выполняется через ИВИС. Аналитическая система должна корректно сформировать данные, XML и сопутствующие структуры, а ИВИС обеспечивает передачу по СМЭВ.

Для оценки работ необходимо отдельно подтвердить:

1. состав видов сведений СМЭВ;

2. структуру XML и правила валидации;

3. состав обязательных и опциональных полей;

4. правила обработки ошибок и повторной отправки;

5. статусы обмена и их отображение в интерфейсе;

6. необходимость хранения исходящих и входящих сообщений;

7. требования к журналированию и аудиту действий;

8. правила обмена данными с сервисом доказательной базы, ИИ-моделями, НДС и иными расчетными сервисами.

# 9. Основные допущения

1. ТЗ является базовым документом для оценки и планирования работ, но отдельные границы ответственности требуют уточнения до начала реализации.

2. Функции, уже реализованные во ФГИС ПГС, должны использоваться повторно, если это технологически и организационно возможно.

3. Аналитическая система отвечает за пользовательский контур, обработку задач, подготовку данных, контроль статусов и интеграцию со своей стороны.

4. Смежная команда предоставляет специализированные сервисы и расчетные результаты по согласованным API или иным правилам обмена данными.

5. Состав источников данных, качество данных и доступность интеграций могут повлиять на сроки и состав работ.

6. Нормативные основания и перечень передаваемых сведений должны быть подтверждены заказчиком.

7. Прототипы интерфейса являются рабочими набросками и подлежат корректировке с учетом уточнения процессов ФГИС ПГС, ИВИС и смежных сервисов.

# 10. Ограничения

1. Нельзя проектировать Аналитическую систему как замену ФГИС ПГС, если процесс должен юридически выполняться во внешнем государственном контуре.

2. Нельзя начинать точную оценку интеграционных работ без подтвержденных правил обмена данными обмена и состава сведений.

3. Нельзя закреплять за командой Аналитической системы разработку сервисов смежной команды без отдельного решения по ответственности, срокам и ресурсам.

4. Нельзя считать автоматическое срабатывание цифрового индикатора подтвержденным нарушением без проверки и решения уполномоченного специалиста.

5. Пользовательский интерфейс должен учитывать реальный рабочий день инспектора и не превращаться в набор разрозненных экранов без понятного маршрута обработки.

# 11. Ключевые риски

| Риск | Последствие | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Неясная граница между Аналитической системой и ФГИС ПГС по категорированию | Дублирование функций, рост сроков и стоимости | Принять отдельное решение о том, где выполняется расчет и что именно делает АС |
| Не подтвержден состав видов сведений и XML для СМЭВ | Невозможность точно оценить интеграцию | Зафиксировать виды сведений, схемы, правила валидации и статусы обмена |
| Не закреплены правила работы с сервисом доказательной базы | Риск задержки интеграции и разного понимания состава данных, статусов и ошибок | Зафиксировать, что сервис делает смежная команда, и согласовать правила работы с ним |
| Неполные или некачественные исходные данные | Ложные срабатывания, ручные доработки, снижение доверия пользователей | Определить контроль качества данных и правила ручного уточнения |
| Слишком широкий объем проекта | Потеря управляемости и невозможность реалистичной оценки | Разделить проект на этапы и зафиксировать минимальный состав первого этапа |
| Недостаточная проработка пользовательских сценариев | Интерфейсы будут формально соответствовать ТЗ, но не помогут инспектору работать | Провести сценарное проектирование и согласование прототипов с пользователями |
| Зависимость от смежных команд | Сдвиг сроков команды АС из-за отсутствия сервисов или правил обмена данными | Вести реестр зависимостей и предусмотреть заглушки или этапность реализации |

# 12. Решения, которые требуется принять

1. Подтвердить границы ответственности между командой Аналитической системы, смежной командой, ИВИС и ФГИС ПГС.

2. Подтвердить подход к категорированию: использование возможностей ФГИС ПГС, объем работ Аналитической системы и необходимость собственного UI.

3. Согласовать правила работы Аналитической системы с сервисом доказательной базы, который делает смежная команда.

4. Подтвердить состав видов сведений СМЭВ и требования к XML.

5. Подтвердить подход к оценке: команда Аналитической системы оценивает свою зону ответственности по имеющимся материалам, с выделением допущений, зависимостей и вариантов реализации.

6. Согласовать перечень отчетов и показателей для руководства.

7. Определить порядок согласования прототипов интерфейсов с заказчиком и пользователями.

# 13. Подход к оценке работ команды Аналитической системы

Команда Аналитической системы должна выполнить предварительную оценку работ уже по имеющимся материалам. Отсутствие части уточнений не блокирует оценку, но должно быть явно отражено в допущениях, зависимостях и рисках.

Оценка выполняется только по зоне ответственности команды Аналитической системы. В нее включаются пользовательские интерфейсы, карточки, маршруты обработки, статусы, журналы, отчеты, подготовка данных, интеграция с ИВИС и подключение к сервисам смежной команды. Разработка ИИ-моделей, сервиса доказательной базы и НДС как самостоятельных сервисов в оценку команды Аналитической системы не включается, если отдельным решением не будет закреплено иное.

Для каждого блока работ оценка должна показывать:

1. что именно делает команда Аналитической системы;

2. что находится вне ее зоны ответственности;

3. какие допущения приняты при оценке;

4. от каких решений, данных или внешних сервисов зависит реализация;

5. какой вариант принят как базовый;

6. как изменится оценка при неблагоприятном варианте.

По блокам с высокой неопределенностью оценка должна даваться диапазоном или по сценариям. Для категорирования риска отдельно оцениваются сценарий использования возможностей ФГИС ПГС и сценарий, при котором часть расчета или проверки факторов требуется реализовать в Аналитической системе. Для интеграции с ИВИС отдельно фиксируются допущения по составу видов сведений, XML, статусам обмена и обработке ошибок.

Итоговая оценка должна быть представлена как предварительная оценка по ТЗ и имеющимся материалам. После уточнения правил обмена данными, состава сведений и границ категорирования оценка подлежит актуализации.

# 14. Этапность реализации

Этапность реализации не изменяет состав требований ТЗ и не сокращает итоговый объем проекта. Она нужна для того, чтобы выполнить требования в управляемой последовательности, сначала запустить сквозной рабочий контур, проверить интеграции и пользовательский процесс, а затем последовательно развивать остальные функции, предусмотренные ТЗ.

В первый этап целесообразно включить:

1. рабочий список срабатываний цифровых индикаторов;

2. карточку срабатывания с основанием, источниками, операциями, отклонениями и материалами;

3. фиксацию решения инспектора и формирование протокола или результата обработки;

4. базовую работу с доказательной базой по согласованным правилам обмена данными;

5. подготовку сообщения для передачи через ИВИС по одному или нескольким подтвержденным видам сведений;

6. статусы обмена и журнал действий;

7. базовую отчетность для руководителя;

8. первичный сценарий обработки изменения категории риска без дублирования функций ФГИС ПГС.

Во второй и последующие этапы включаются остальные функции, предусмотренные ТЗ: расширенная аналитика, дополнительные отчеты, автоматизация дополнительных источников данных, расширение перечня цифровых индикаторов, углубленная работа с категориями риска и дополнительные интеграционные сценарии.

# 15. Критерии успеха проекта

Проект можно считать успешным, если:

1. инспектор может обработать срабатывание от получения задачи до фиксации решения в одном понятном маршруте;

2. система показывает основания, источники, доказательные материалы и расчетные данные без ручного поиска по разрозненным системам;

3. решения фиксируются с историей, ответственным лицом, статусом и материалами;

4. сведения, подлежащие передаче во внешний контур, формируются в требуемой структуре и передаются через ИВИС;

5. руководитель видит статус обработки, проблемные места, объем задач и результаты;

6. правила взаимодействия между командами и внешними контурами зафиксированы и не мешают планированию работ;

7. первый этап может быть оценен по срокам, ресурсам и зависимостям без существенных скрытых блоков.

# 16. Управление проектом

Для управления проектом рекомендуется вести единый комплект проектных материалов:

1. Устав проекта: фиксирует цель, границы, участников, ответственность, риски и решения руководства.

2. Паспорт проекта: содержит краткие сведения о проекте, сроках, составе работ, этапах и контрольных точках.

3. Карта результатов: показывает, какие результаты должны быть получены и кто их принимает.

4. Реестр открытых вопросов: фиксирует вопросы, без которых нельзя корректно оценить или реализовать работы.

5. Реестр зависимостей: показывает, какие работы зависят от смежной команды, ИВИС, ФГИС ПГС, заказчика и внешних источников.

6. Реестр рисков: содержит управленческие и технические риски, вероятность, влияние и меры реагирования.

7. Материал для оценки работ команды Аналитической системы: выделяет только те блоки, которые относятся к зоне ответственности команды АС.

8. Протоколы встреч и решений: фиксируют договоренности, изменения границ и принятые решения.

# 17. Предварительное заключение

Проект «Цифровой надзор» целесообразно вести как интеграционный и процессный проект, а не только как разработку набора экранов. Главная сложность находится не в отдельных интерфейсах, а в правильном разделении ответственности между Аналитической системой, смежными сервисами, ИВИС и ФГИС ПГС.

Команда Аналитической системы может выполнить предварительную оценку уже сейчас по ТЗ и имеющимся материалам. Для этого оценка должна быть ограничена зоной ответственности команды АС, содержать допущения, зависимости и сценарии по наиболее неопределенным блокам. После подтверждения границ категорирования, правил обмена данными и состава сведений для ИВИС оценка должна быть уточнена.