# Материал для предварительной оценки работ команды Аналитической системы

Проект: Цифровой надзор Основание: ТЗ и имеющиеся проектные материалы в папке проекта Назначение документа: дать команде Аналитической системы рабочую структуру для предварительной оценки объема работ по своей зоне ответственности.

# 1. Как использовать этот документ

Команда Аналитической системы должна сделать оценку уже по имеющимся материалам. Отсутствие части уточнений не останавливает оценку, но каждое такое место должно быть отражено как допущение, зависимость или риск изменения трудоемкости.

Оценка должна быть предварительной. Ее цель: не дать окончательную фиксированную цифру, а показать руководству и РП:

1. какие работы команда АС видит в своей зоне ответственности;

2. какие блоки не входят в оценку команды АС;

3. какие допущения приняты для расчета трудоемкости;

4. какие зависимости могут изменить оценку;

5. где нужна оценка диапазоном или по сценариям;

6. какие решения заказчика, смежной команды или внешних контуров критичны для уточнения оценки.

# 2. Граница оценки команды АС

Команда Аналитической системы оценивает разработку и доработку в своем контуре:

1. пользовательские интерфейсы;

2. карточки, списки, формы, фильтры и рабочие места;

3. маршруты обработки, статусы, роли и журнал действий;

4. хранение результатов обработки и служебных данных;

5. подготовку данных для обмена;

6. интеграцию с ИВИС для передачи сведений по СМЭВ;

7. подключение к сервисам смежной команды;

8. отображение результатов расчетов, доказательной базы и статусов;

9. отчеты, мониторинг и выгрузки в зоне АС;

10. техническую доработку справочников, настроек, логирования и контроля ошибок.

В оценку команды АС не включается разработка самостоятельных сервисов смежной команды, если отдельным решением не будет закреплено иное:

1. ИИ-модели и алгоритмы машинного анализа;

2. сервис доказательной базы как отдельный сервис;

3. НДС и расчетные сервисы объемов продукции как отдельные сервисы;

4. инфраструктура ИВИС;

5. доработка ФГИС ПГС;

6. разработка полного конструктора категорирования, если используется механизм ФГИС ПГС.

При этом команда АС оценивает интеграцию с перечисленными сервисами и внешними контурами со своей стороны.

# 3. Базовые допущения для оценки

Для предварительной оценки принять следующие допущения.

| N | Допущение | Как влияет на оценку |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ является базой для оценки полного объема работ | Все требования должны быть отражены в оценке или явно вынесены за пределы зоны АС |
| 2 | Сервис доказательной базы делает смежная команда | Команда АС оценивает вызов сервиса, получение данных, отображение материалов и использование в карточках |
| 3 | ИИ-модели делает смежная команда | Команда АС оценивает прием результатов ИИ, отображение, статусы, ручную проверку и связь с карточками |
| 4 | НДС и расчетные сервисы делает смежная команда, если не будет отдельного решения | Команда АС оценивает использование результатов расчетов и отображение в интерфейсе |
| 5 | Взаимодействие по СМЭВ идет через ИВИС | Команда АС оценивает подготовку данных/XML, передачу в ИВИС, статусы, ошибки и журналирование |
| 6 | ФГИС ПГС используется как внешний государственный контур | Команда АС не дублирует функции ФГИС ПГС без отдельного решения |
| 6.1 | ЕРВК рассматривается как внешний реестр объектов контроля в контуре ФГИС ПГС | Команда АС не разрабатывает ЕРВК, но оценивает подготовку данных и хранение связи с объектами ЕРВК, если это требуется процессом категорирования |
| 7 | По категорированию требуется сценарная оценка | Отдельно оценить вариант использования ФГИС ПГС и вариант реализации части расчета в АС |
| 8 | Часть правил обмена данными пока не уточнена | Оценка интеграций должна быть диапазоном или с коэффициентом риска |

# 4. Что РП ждет в оценочной таблице

РП ждет не только цифру трудоемкости. По каждому блоку работ нужно заполнить смысловую строку оценки.

| Колонка | Что нужно указать |
| --- | --- |
| Блок работ | Крупный функциональный блок из ТЗ или производный блок работ АС |
| Что делает команда АС | Конкретные работы в зоне команды АС |
| Что не входит | Работы, которые выполняет смежная команда, ИВИС, ФГИС ПГС или заказчик |
| Базовое допущение | При каком предположении дана оценка |
| Зависимости | От кого или от чего зависит реализация |
| Сценарий оценки | Базовый вариант и, если нужно, альтернативный рискованный вариант |
| Оценка минимум | Трудоемкость при благоприятном сценарии |
| Оценка база | Наиболее вероятная трудоемкость |
| Оценка максимум | Трудоемкость при усложнении или неполных данных |
| Уверенность | Высокая, средняя или низкая |
| Комментарий РП/аналитика | Что нужно уточнить, чтобы повысить точность оценки |

# 5. Основная матрица работ для оценки

| N | Блок работ | Что оценивает команда АС | Что не входит в оценку АС | Базовое допущение | Зависимости | Как оценивать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий список срабатываний цифровых индикаторов | Экран списка, фильтры, поиск, сортировка, статусы, счетчики, переход в карточку, права доступа | Алгоритмы выявления срабатываний, если они реализуются вне АС | Срабатывания доступны в хранилище или через согласованный источник | Состав полей, статусы, роли, объем данных | Оценить как отдельный UI-блок плюс backend-обвязку и пагинацию/фильтрацию |
| 2 | Карточка срабатывания цифрового индикатора | Отображение субъекта, объекта, источников, операций, отклонений, основания, материалов и решения | Первичный расчет цифрового индикатора, если он выполняется смежным сервисом | Карточка собирает данные из нескольких источников и показывает инспектору единую картину | Состав данных карточки, правила доступа, источники | Оценить UI, модель данных, агрегацию данных, обработку пустых/ошибочных значений |
| 3 | Маршрут обработки и статусы | Статусы карточки, переходы, проверки допустимости действий, история смены статусов | Организационные регламенты, если они утверждаются заказчиком | Нужен управляемый процесс от срабатывания до решения | Перечень статусов, роли, полномочия, правила возврата на уточнение | Оценить бизнес-логику, backend, журнал, проверки прав |
| 4 | Решение инспектора | Форма выбора решения, фиксация основания, сохранение результата, связь с протоколом или передачей сведений | Юридическая формулировка решения, если ее утверждает заказчик | Автоматическое срабатывание не является подтвержденным нарушением без решения специалиста | Перечень итоговых решений, нормативные основания, роли | Оценить UI, хранение решения, валидации, историю и последствия статусов |
| 5 | Протокол или результат обработки | Формирование проекта протокола/результата, подстановка данных из карточки, сохранение версии | Внешнее утверждение формы документа, если требуется заказчиком | Протокол формируется на основании карточки, решения и материалов | Требования к форме, реквизитам, печати/выгрузке, хранению | Оценить генерацию документа/формы, шаблоны, хранение, выгрузку |
| 6 | Материалы и доказательная база | Отображение материалов, прикрепление к карточке, получение из сервиса доказательной базы, связь с решением | Разработка сервиса доказательной базы как отдельного сервиса | Сервис доказательной базы делает смежная команда | Правила обмена данными, состав материалов, статусы, ошибки, права доступа | Оценить интеграцию, UI материалов, хранение ссылок/метаданных, обработку ошибок |
| 7 | Результаты ИИ-моделей | Прием и отображение результатов ИИ, связь с карточками, проверка инспектором, статусы обработки | Разработка и обучение ИИ-моделей | ИИ-модели поставляют результаты в согласованном виде | Формат результата, уверенность модели, объяснения, связи с объектами/операциями | Оценить прием данных, UI проверки, журнал, обработку повторных результатов |
| 8 | НДС и объемы продукции | Отображение расчетных данных, использование в карточке, связь с отклонениями и решением | Разработка НДС как самостоятельного расчетного сервиса | НДС предоставляет готовые расчетные результаты или данные для отображения | Состав расчетов, частота обновления, идентификаторы партий/объектов | Оценить подключение, отображение, хранение результатов и ошибок |
| 9 | Интеграция с ИВИС для СМЭВ | Подготовка XML/структурированных данных, отправка в ИВИС, получение статусов, журналирование ошибок | Инфраструктура ИВИС и внешний СМЭВ-контур | Все взаимодействие по СМЭВ идет через ИВИС | Виды сведений, XML-схемы, правила валидации, статусы, ошибки | Оценить диапазоном: базово при готовых схемах, максимум при неполном описании обмена |
| 10 | Категорирование риска. Сценарий А | Подготовка данных для ФГИС ПГС, отображение результата, фиксация решения, контроль передачи | Расчетный механизм ФГИС ПГС | Расчет категории выполняется во ФГИС ПГС или с использованием его возможностей | Состав передаваемых данных, обратные статусы, правила работы инспектора | Оценить как интеграционный и UI-блок без собственного конструктора формул |
| 11 | Категорирование риска. Сценарий Б | UI проверки факторов, хранение расчетных данных, возможная реализация части расчетной логики в АС | Полная доработка ФГИС ПГС, если она остается внешним контуром | Часть расчета или проверки факторов требуется выполнять в АС | Решение заказчика, алгоритм расчета, нормативная модель, источники данных | Оценить отдельно как рискованный сценарий с большей трудоемкостью |
| 12 | Справочники и нормативные основания | Использование справочников, выбор нормативных оснований, связь с решением и протоколом | Нормативное наполнение, если его утверждает заказчик | Инспектору нужны основания решения, но не перегруженный интерфейс | Перечень справочников, источники НПА, правила обновления | Оценить UI выбора, хранение, администрирование, интеграцию со справочниками |
| 13 | Отчеты и мониторинг | Сводные отчеты по срабатываниям, решениям, статусам, ошибкам обмена и срокам обработки | BI/аналитика вне зоны АС, если используется внешний инструмент | Руководителю нужны показатели исполнения и проблемные места | Перечень отчетов, роли, периодичность, выгрузки | Оценить базовый набор отчетов и отдельно расширенную аналитику |
| 14 | Журналирование и аудит | Журнал действий пользователей, изменения статусов, отправки, ошибки, история карточки | Внешний аудит, если он ведется отдельной платформой | Все значимые действия должны быть восстановимы | Требования ИБ, хранение истории, сроки хранения | Оценить backend-журналы, UI истории, поиск, выгрузку |
| 15 | Роли и доступы | Роли инспектора, руководителя, администратора, ограничения действий и просмотра | Организационное назначение пользователей | Доступы нужны для рабочего процесса и ответственности | Модель ролей, связь с учетными системами, права по регионам | Оценить ролевую модель, проверки прав, тестирование доступов |
| 16 | Администрирование и настройки | Настройки статусов, справочников, параметров отображения, служебные настройки | Администрирование внешних систем | Часть параметров должна меняться без доработки кода | Перечень настраиваемых параметров | Оценить только реально необходимые настройки, без конструктора всего |
| 17 | Миграция/загрузка исходных данных | Подготовка моделей данных, загрузка начальных справочников, тестовые наборы | Очистка и нормализация данных внешних источников, если это вне АС | Для разработки и приемки нужны тестовые данные | Доступность данных, качество идентификаторов, связки субъектов и объектов | Оценить отдельно как технический блок с риском по качеству данных |
| 18 | Нефункциональные требования | Производительность, отказоустойчивость, логирование, обработка ошибок, эксплуатационные требования | Инфраструктура, если она предоставляется отдельно | Нагрузка и сроки обработки должны соответствовать ТЗ | Целевые показатели, среда, объемы данных | Оценить отдельно backend, тестирование, оптимизацию и эксплуатационные проверки |
| 19 | Тестирование и приемка | Функциональные тесты, интеграционные сценарии, тестовые данные, исправление дефектов | Приемка заказчика как организационный процесс | Нужна проверка сквозных сценариев, а не только отдельных экранов | Готовность смежных сервисов, ИВИС, тестового контура | Оценить с учетом заглушек, интеграционных тестов и повторных прогонов |
| 20 | Документация и обучение | Пользовательские инструкции, описание статусов, сценарии работы, материалы для приемки | Полные регламенты заказчика, если они разрабатываются отдельно | Инспектору и руководителю нужно понимать маршрут обработки | Финальные экраны, роли, решения, отчетность | Оценить краткие инструкции, описание сценариев и материалы для демонстрации |
| 21 | Интеграция с ЕРВК через СМЭВ | Получение информации из реестра объектов контроля ЕРВК, внесение информации в реестр, хранение идентификаторов, отображение связи в карточке, обработка ответов и ошибок | Разработка ЕРВК и пользовательские функции внутри ФГИС ПГС | Найдены XSD по двум видам сведений: получение информации из ЕРВК и внесение информации в ЕРВК. Sample XML отсутствуют | Идентификаторы видов сведений 65099247 и 65196887, XSD, сценарии использования, правила ИВИС, тестовые XML | Оценить как интеграционный блок: XML-маппинг, запросы и ответы, хранение externalId/cosId/registryEntryId, ошибки, тестирование |

# 6. Сценарии оценки по категорированию

Категорирование риска необходимо оценивать отдельно, потому что от выбранного подхода существенно зависит трудоемкость команды АС.

## 6.1. Сценарий А. Используются возможности ФГИС ПГС

В этом сценарии команда АС оценивает:

1. подготовку сведений об объекте контроля и контролируемом лице;

2. подготовку расчетных данных и баллов, если они нужны для передачи;

3. отображение результата и факторов инспектору;

4. фиксацию решения в АС;

5. передачу сведений через ИВИС;

6. хранение статусов и истории обмена.

Не оценивается создание собственного конструктора формул категорирования и полный расчетный механизм внутри АС.

## 6.2. Сценарий Б. Часть расчета реализуется в АС

Этот сценарий нужно оценивать отдельно как усложнение. В него могут войти:

1. хранение факторов расчета;

2. UI проверки и ручного уточнения факторов;

3. расчетная логика или вызов расчетного модуля;

4. хранение версий расчетов;

5. объяснение результата инспектору;

6. протоколирование расчета;

7. дополнительное тестирование расчетной логики.

Этот сценарий требует отдельного решения, потому что может существенно увеличить объем работ.

# 7. Интеграция с сервисом доказательной базы

Для оценки принять, что сервис доказательной базы делает смежная команда. Команда АС оценивает только свою часть работы с этим сервисом.

Команде АС нужно оценить:

1. вызов сервиса из карточки или backend-процесса;

2. получение перечня материалов;

3. отображение материалов инспектору;

4. прикрепление материалов к решению или протоколу;

5. хранение ссылок, идентификаторов и статусов;

6. обработку ошибок сервиса;

7. журналирование обращений;

8. работу с материалами, загруженными вручную, если это требуется.

Для уточнения оценки нужны правила работы с сервисом:

1. какие сведения АС передает в сервис;

2. что сервис возвращает;

3. какие бывают статусы;

4. какие бывают ошибки;

5. где хранятся файлы и метаданные;

6. кто отвечает за поддержку при сбоях;

7. какие требования к доступам и журналированию.

# 8. Интеграция с ИВИС и СМЭВ

Команда АС должна оценить свою часть интеграции с ИВИС. Взаимодействие по СМЭВ идет через ИВИС.

В оценку АС включить:

1. формирование структурированных данных;

2. формирование XML по подтвержденным схемам;

3. передачу сообщения в ИВИС;

4. получение статусов обработки;

5. обработку ошибок и повторных отправок;

6. хранение истории обмена;

7. отображение статусов в интерфейсе;

8. техническое журналирование.

Для оценки использовать два уровня:

| Уровень | Условие | Как оценивать |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Виды сведений, XML-схемы и статусы обмена описаны | Оценивать как стандартную интеграцию с известным форматом |
| Рискованный | Состав сведений, XML или статусы не подтверждены | Закладывать дополнительную аналитику, переделки, тестирование и согласования |

# 8.1. Интеграция с ЕРВК через СМЭВ

По ЕРВК найдены материалы двух видов сведений СМЭВ:

| Вид сведений | Идентификатор | Назначение | Что есть в материалах | Что отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение информации из реестра объектов контроля ЕРВК | 65099247 | получение списка или информации об объектах контроля | XSD-схема `ControlObjectsList` | sample XML запросов и ответов |
| Внесение информации в реестр объектов контроля ЕРВК | 65196887 | добавление, изменение или удаление сведений об объектах контроля | XSD-схема `AddControlObjects` | sample XML запросов и ответов |

Для оценки команды АС блок ЕРВК нужно рассматривать как отдельную интеграционную работу, если проект предполагает получение объектов из ЕРВК или внесение объектов в ЕРВК через ИВИС.

В оценку АС по ЕРВК следует включить:

1. анализ XSD и маппинг полей АС в XML;

2. формирование `ControlObjectsListRequest`, если АС должна получать объекты из ЕРВК;

3. обработку `ControlObjectsListResponse`, включая варианты `successMessage`, `successAttachment` и `error`;

4. формирование `AddControlObjectsRequest`, если АС должна инициировать внесение объектов;

5. обработку `AddControlObjectsResponse`;

6. хранение идентификаторов `externalId`, `cosId`, `cosVersion`, `registryEntryId`, `controlObjectInfo.id`, если они используются в сценарии;

7. обработку действий `ADD`, `EDIT`, `DELETE`, если они входят в объем проекта;

8. обработку ошибок и статусов обмена;

9. подготовку собственных тестовых XML, если примеры не будут предоставлены;

10. интеграционное тестирование с ИВИС и внешним контуром.

До оценки нужно уточнить, какие сценарии действительно требуются: только получение информации из ЕРВК, только внесение информации в ЕРВК или оба сценария.

# 9. Как оформить итог оценки

Итог оценки лучше оформить в двух частях.

## 9.1. Сводная таблица для РП

| Блок | Оценка минимум | Оценка база | Оценка максимум | Уверенность | Главная причина неопределенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий список и карточки |  |  |  |  |  |
| Решения, статусы, журнал |  |  |  |  |  |
| Доказательная база. Интеграция со стороны АС |  |  |  |  |  |
| ИИ-результаты. Интеграция со стороны АС |  |  |  |  |  |
| НДС. Использование результатов в АС |  |  |  |  |  |
| ИВИС и СМЭВ |  |  |  |  |  |
| Категорирование. Сценарий А |  |  |  |  |  |
| Категорирование. Сценарий Б |  |  |  |  |  |
| Отчеты и мониторинг |  |  |  |  |  |
| Роли, доступы, журналирование |  |  |  |  |  |
| Тестирование и приемка |  |  |  |  |  |

## 9.2. Детальная таблица для команды

Детальная таблица должна быть заполнена по матрице из раздела 5. Если команда объединяет или дробит блоки, нужно сохранить логику: по каждой строке должно быть понятно, что именно оценено и на каких условиях.

# 10. Что обязательно указать в пояснении к оценке

В пояснении к оценке должны быть указаны:

1. оценка дана по ТЗ и имеющимся материалам;

2. оценка предварительная и подлежит уточнению после решений по спорным и неопределенным блокам;

3. команда АС оценивает только свою зону ответственности;

4. смежные сервисы оцениваются только в части подключения со стороны АС;

5. категорирование оценено по двум сценариям, если не принято окончательное решение;

6. интеграция с ИВИС оценена при явном допущении о составе видов сведений и XML;

7. отсутствие правил обмена данными увеличивает диапазон оценки;

8. итоговая цифра без допущений и зависимостей не должна использоваться как окончательное обязательство команды.

# 11. Открытые вопросы, влияющие на оценку

| N | Вопрос | Почему влияет на оценку | Кто должен ответить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Где выполняется расчет категории риска и какая часть остается за АС? | Меняет объем от интеграции до собственной расчетной логики | Заказчик, ФГИС ПГС, РП |
| 2 | Какие виды сведений СМЭВ используются для передачи результатов? | Определяет объем XML, валидаций, статусов и тестирования | Заказчик, ИВИС |
| 3 | Какие правила работы с сервисом доказательной базы? | Определяет объем интеграции, UI материалов и обработку ошибок | Смежная команда, команда АС |
| 4 | В каком виде приходят результаты ИИ-моделей? | Определяет модель данных, интерфейс проверки и связи с карточками | Смежная команда |
| 5 | Какие данные НДС нужны в карточке и отчетах? | Определяет интеграцию и отображение расчетов | Смежная команда, заказчик |
| 6 | Какие решения инспектора должны поддерживаться? | Определяет статусы, формы, протоколы и маршруты | Заказчик |
| 7 | Какие отчеты нужны руководству в обязательном составе? | Определяет объем отчетности и показателей | Заказчик, руководство проекта |
| 8 | Какие роли и ограничения доступа нужны? | Определяет модель прав и тестирование доступа | Заказчик, ИБ, команда АС |
| 9 | Какие материалы должны храниться в АС, а какие только ссылками? | Определяет хранение, безопасность и интеграцию | Заказчик, смежная команда, ИБ |
| 10 | Какие требования к срокам обработки и объемам данных являются обязательными? | Определяет производительность, архитектуру и тестирование | Заказчик, команда АС |
| 11 | Какие идентификаторы ЕРВК должна хранить АС: `externalId`, `cosId`, `cosVersion`, `registryEntryId`, `controlObjectInfo.id`? | Определяет модель данных, интерфейс карточки, отчеты и интеграционный обмен | Заказчик, ФГИС ПГС, команда АС |
| 12 | Какие сценарии ЕРВК нужны проекту: получение информации, внесение информации или оба сценария? | Определяет состав XML, backend-логики, тестирования и обработки ошибок | Заказчик, ФГИС ПГС, ИВИС |

# 12. Рекомендуемая формулировка для передачи оценки руководству

Оценка работ команды Аналитической системы подготовлена по ТЗ и имеющимся проектным материалам. Оценка является предварительной и относится только к зоне ответственности команды АС. Работы смежной команды, ИВИС и ФГИС ПГС не включены в оценку как разработка команды АС, но учтены как зависимости и интеграционные точки.

По блокам с неопределенными границами оценка дана диапазоном или по сценариям. После уточнения правил обмена данными, состава видов сведений СМЭВ, XML-схем, подхода к категорированию и состава смежных сервисов оценка должна быть актуализирована.

# 13. Итоговая позиция

Команда Аналитической системы может сделать оценку уже сейчас. Для этого не нужно ждать полного снятия всех вопросов. Но оценка должна быть оформлена профессионально: с границами, допущениями, зависимостями, сценариями и уровнем уверенности.

Главная задача текущей оценки: показать реалистичный объем работ команды АС и отделить его от работ смежной команды, ИВИС, ФГИС ПГС и заказчика.