## Лист1
№ | Фактор | КПЭ |  | Компонент | ВПО/РПО | Типовая мера
1 | Качество планирования | Качество паспорта**, % | 1.1.1. | % показателей ФП/РП, имеющих помесячную разбивку | ВПО / РПО | Обеспечить помесячную разбивку показателя (-ей)
2 |  |  | 1.1.2. | % показателей и результатов РП, соответствующих плановым значениям, указанным в Соглашениях | РПО | Обеспечить соответствие плановых значений параметров проекта плановым значениям, доведенных до субъекта РФ Соглашениями
3 |  | Изменение параметров проекта**, % | 1.2.1. | % неизмененных показателей ФП | ВПО | Обеспечить улучшение качества планирования показателей
4 |  |  | 1.2.2. | % неизмененных мероприятий (результатов) ФП | ВПО | Обеспечить улучшение качества планирования мероприятий (результатов)
5 |  | Качество планирования мероприятий (результатов)**, % | 1.2.1. 1.3.1. | % мероприятий (результатов) ФП/РП, по которым установлено не менее 6-ти КТ в отчетном году | ВПО / РПО | Обеспечить мероприятие 6-ю КТ
6 |  |  | 1.2.2. 1.3.2. | % мероприятий (результатов) РП, по которым в отчетном году равномерно распределены установленные КТ | ВПО / РПО | Обеспечить с помощью запроса на именение корректировку плановых сроков достижения КТ, чтобы КТ были равномерно распределены по году реализации мероприятия (результата), в которое они включены
7 | Качество администрирования | Полнота предоставления информации**, % | 2.1.1. | % показателей, мероприятий (результатов) и КТ ФП, по которым утверждена информация о достижении значений в ГИИС ЭБ | ВПО | Обеспечить утверждение информации, подтверждающей фактическое исполнение парамтеров проектов в ГИИС "Электронный бюджет"
8 |  |  | 2.1.1. | % показателей РП, в рамках ФП, по которым представлена информация в ГИИС ЭБ о статусе достижения | РПО | Обеспечить утверждение информации, подтверждающей фактическое исполнение показателей в ГИИС "Электронный бюджет"
9 |  |  | 2.1.2. | % мероприятий (результатов) и КТ РП, запланированных к достижению в отчетном периоде, по которым в ГИИС ЭБ утверждена информация о достижении | РПО | Обеспечить утверждение информации, подтверждающей фактическое исполнение мероприятий (результатов) и КТ в ГИИС "Электронный бюджет"
10 |  | Исполнительская дисциплина**, % | 2.2.1. | % показателей ФП, по которым утверждено фактическое значение в ГИИС ЭБ без нарушения сроков | ВПО | Обеспечить утверждение в ГИИС "Электронный бюджет" информации, подтверждающей фактическое исполнение показателей проекта не позднее плановой даты их достижения
11 |  |  | 2.2.1. | % показателей РП в рамках ФП, по которым в срок представлено фактическое значение в ГИИС ЭБ | РПО | Обеспечить утверждение в ГИИС "Электронный бюджет" информации, подтверждающей фактическое исполнение показателей проекта не позднее плановой даты их достижения
12 |  |  | 2.2.2. | % мероприятий (результатов) и КТ ФП/РП, информация по которым утверждено фактическое значение в ГИИС ЭБ без нарушения сроков | ВПО / РПО | Обеспечить утверждение в ГИИС "Электронный бюджет" информации, подтверждающей фактическое исполнение мероприятий (результатов) и КТ проекта не позднее плановой даты их достижения
13 | Качество работы в СВПО | Эффективность работы в СВПО с запросами, % | 3.1.1. | % запросов, ответ на которые предоставлен в срок | ВПО / РПО | Обеспечить закрытие запросов в СВПО не позднее плановой даты
14 |  |  | 3.1.2. | средняя оценка всех оцененных ответов на запросы (5 = 100%) | ВПО / РПО | Обеспечить повышение качества предоставления ответов на запросы коллег
15 |  |  | 3.1.3. | % оцененных ответов по инициированным | ВПО / РПО | Обеспечить обязательное оценивание предоставленных ответов на инициированные запросы СВПО
16 | Уровень достижения | Уровень достижения | 4 | % УД ФП | ВПО / РПО | Обеспечить своевременное достижение и утверждение фактических значений по ОЗР/задачам, показателям, результатам (значениям результатов) и КТ
17 | Качество информационного сопровождения | Корректность размещения носителей с QR-кодами | 6.1.1. | % размещения носителей с QR-кодами на социально значимых объектах | РПО | Обеспечить размещение QR-кода на сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектах
18 |  | Корректность брендирования социально значимых объектов | 6.1.2. | % брендирования социально значимых объектов | РПО | Обеспечить корректность брендирования сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектов
19 |  | Информационное освещение реализации национальных проектов | 6.1.3. | % информационного освещения реализации национальных проектов | РПО | Обеспечить увеличение публикаций инфоповодов в АИС "Контента", информационной активности и о баллов за исполнение квоты по цитируемости на портале национальныепроекты.рф